## Arkusz2
ID | Work Item Type | Title | Assigned To | State | Tags | Created Date | Closed Date
7 | Issue | UML + microservices | Stanisław Lutkiewicz <s17535@pjwstk.edu.pl> | Done | Research | Sun Oct 13 2019 20:49:58 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni) | Sun Oct 20 2019 19:55:06 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni)
8 | Issue | UML + git | Jakub Kulaszewicz <s17838@pjwstk.edu.pl> | Done | Research | Sun Oct 13 2019 20:57:59 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni) | Fri Oct 18 2019 11:06:14 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni)
9 | Issue | UML EA alternatives |  | Done | Research | Sun Oct 13 2019 20:59:39 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni) | Sun Oct 20 2019 19:43:50 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni)
10 | Issue | Finish SWS |  | Done | Documentation | Sun Oct 13 2019 21:02:12 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni) | Sun Oct 20 2019 21:12:16 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni)
11 | Issue | Test rituals - Kuba | Jakub Kulaszewicz <s17838@pjwstk.edu.pl> | Done | Research | Sun Oct 13 2019 21:06:03 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni) | Sun Oct 20 2019 18:02:18 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni)
12 | Issue | Test rituals - Robert | Robert Deyk <s17707@pjwstk.edu.pl> | Done | Research | Sun Oct 13 2019 21:12:40 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni) | Sun Oct 20 2019 19:16:42 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni)
13 | Issue | Test rituals - Stachu | Stanisław Lutkiewicz <s17535@pjwstk.edu.pl> | Done | Research | Sun Oct 13 2019 21:13:11 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni) | Sun Oct 20 2019 19:55:03 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni)
14 | Issue | Functional Requirements | Paweł Benkowski <s16569@pjwstk.edu.pl> | Done | Documentation; Web | Sun Oct 20 2019 23:27:20 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni) | Fri Nov 15 2019 19:26:27 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
15 | Issue | Functional Requirements | Stanisław Lutkiewicz <s17535@pjwstk.edu.pl> | Doing | Documentation; Projects | Sun Oct 20 2019 23:34:21 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni)
16 | Issue | Functional Requirements | Jakub Kulaszewicz <s17838@pjwstk.edu.pl> | Done | Documentation; Workflow | Sun Oct 20 2019 23:34:24 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni) | Fri Nov 15 2019 13:18:43 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
17 | Issue | Functional Requirements | Robert Deyk <s17707@pjwstk.edu.pl> | Done | Documentation; Ranks | Sun Oct 20 2019 23:34:26 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni) | Fri Nov 15 2019 18:46:11 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
18 | Issue | Non-functional Requirements |  | Done | Documentation; System | Sun Oct 20 2019 23:41:44 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni) | Mon Nov 11 2019 22:11:09 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
19 | Issue | Check EA versioning | Jakub Kulaszewicz <s17838@pjwstk.edu.pl> | Done | Research | Sun Oct 20 2019 23:44:03 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni) | Sun Oct 27 2019 18:56:50 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
20 | Issue | Refactor SWS |  | Done | Documentation; System | Sun Oct 27 2019 18:39:24 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy) | Sun Oct 27 2019 21:56:21 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
21 | Issue | Idea: Just start with 5 mins |  | To Do | Idea; Projects; Research | Tue Oct 29 2019 09:27:50 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
22 | Issue | Idea: Flow state |  | To Do | Idea; Projects; Research | Sat Nov 02 2019 20:57:51 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
23 | Issue | Spike: Check trigger for mind energy | Paweł Benkowski <s16569@pjwstk.edu.pl> | Done | Research | Sun Nov 03 2019 21:24:37 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy) | Sun Nov 17 2019 20:31:25 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
24 | Issue | Spike: 3rd party software for microservices |  | To Do | Research | Sun Nov 03 2019 21:27:18 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
25 | Issue | System Requirements | Paweł Benkowski <s16569@pjwstk.edu.pl> | Doing | Documentation; Web | Sun Nov 03 2019 21:29:44 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
26 | Issue | System Requirements | Stanisław Lutkiewicz <s17535@pjwstk.edu.pl> | Doing | Documentation; Projects | Sun Nov 03 2019 21:29:50 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
27 | Issue | System Requirements | Jakub Kulaszewicz <s17838@pjwstk.edu.pl> | Done | Documentation; Workflow | Sun Nov 03 2019 21:29:53 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy) | Fri Nov 15 2019 13:19:56 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
28 | Issue | System Requirements | Robert Deyk <s17707@pjwstk.edu.pl> | Done | Documentation; Ranks | Sun Nov 03 2019 21:29:56 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy) | Thu Nov 21 2019 21:14:52 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
29 | Issue | Database Requirements |  | To Do | Documentation; System | Sun Nov 03 2019 21:32:20 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
30 | Issue | Prepare Deployment Pipelines | Jakub Kulaszewicz <s17838@pjwstk.edu.pl> | Done | System | Sun Nov 03 2019 21:33:40 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy) | Fri Nov 22 2019 12:20:22 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
31 | Issue | Create Docker files for microservices |  | To Do | System | Sun Nov 03 2019 21:35:09 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
32 | Issue | Use Case Diagram |  | Done | Documentation; System | Sun Nov 03 2019 21:36:34 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy) | Mon Nov 11 2019 15:17:27 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
33 | Issue | Class Diagram | Jakub Kulaszewicz <s17838@pjwstk.edu.pl> | To Do | Documentation; Workflow | Mon Nov 11 2019 22:06:52 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
34 | Issue | Class Diagram | Stanisław Lutkiewicz <s17535@pjwstk.edu.pl> | Doing | Documentation; Projects | Mon Nov 11 2019 22:08:28 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
35 | Issue | Class Diagram | Robert Deyk <s17707@pjwstk.edu.pl> | Doing | Documentation; Ranks | Mon Nov 11 2019 22:09:25 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
36 | Issue | Create Gantt diagram |  | To Do | Documentation; System | Fri Nov 15 2019 14:35:37 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
38 | Issue | WPP |  | Doing | Documentation; System | Fri Nov 15 2019 16:00:41 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
39 | Issue | Synchronize Tasks with Github |  | To Do | System | Sun Nov 17 2019 20:02:18 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
40 | Issue | Setup | Paweł Benkowski <s16569@pjwstk.edu.pl> | Doing | Implementation; Web | Thu Nov 21 2019 11:43:58 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
41 | Issue | UI Mockup | Paweł Benkowski <s16569@pjwstk.edu.pl> | Doing | Documentation; Web | Thu Nov 21 2019 18:25:50 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
42 | Issue | Github notifications on slack |  | Done | System | Fri Nov 22 2019 13:53:10 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy) | Fri Nov 22 2019 13:54:07 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)